|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | |  | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市教育委员会 014 | | | 实施单位：北京印刷学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数（A） | | 全年执行数（B） | **分值（10分）** | **执行率（B/A)** | **得分** | 得分计算方法 |
| 年度资金总额： |  | |  |  |  |  | 执行率\*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
| 其中：财政拨款 |  | |  |  |  |  |
| 其他资金 |  | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 (45分) | 数量指标 |  |  |  |  | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%(含60%)、60-0%来记分。  2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | |  |  |
| 进度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效 果 指 标 (40分) | 效益 指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“四档”原则分别按照指标分值的100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 服务对象 满意度指标 |  |  |  |  | 同效益指标得分计算方式。 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 其他指标  （5分） | 项目是否经过事前绩效评估 | 是/否 | | | | 项目经过事前绩效评估的，记满分。否则不计分。 | |  | -- |
| **总分：** | | | | | | | | | |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。 | | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | | |